## Juin 2026
Récapitulatif des tâches du projet Bleuevasion
TITRE DU PROJET |  | Bleuevasion |  |  |  |  | NOM DE L'ENTREPRISE | [6 empty] | TrendLabs
CHEF DE PROJET |  | Ahlem Chikha |  |  |  |  | Période | [6 empty] | 01/06/2026 - 30/06/2026
NUMÉRO | TITRE DE LA TÂCHE | PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE FIN | DURÉE (Jour) | TÂCHE TERMINÉE (EN %) | Juin
[7 empty] | SEMAINE 1 - SPRINT 29/31/32 |  |  |  |  | SEMAINE 2 - SPRINT 30/31/32 |  |  |  |  | SEMAINE 3 - SPRINT 32/33 |  |  |  |  | SEMAINE 4 - SPRINT 34 |  |  |  |  | SEMAINE 5 - SPRINT 34
[7 empty] | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M
1 | crm
1.1 | ajout filtre | Aziz Ben Kbaier | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | 100% | [23 empty] | crm | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 29/31/32 L
1.2 | Changement de capitaines sur transfer capitaines | Aziz Ben Kbaier | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | 100% | [23 empty] | crm | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 29/31/32 L
1.3 | bug optimisation capitaine | Mouhanned Souissi | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | [24 empty] | crm | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 29/31/32 L
1.4 | bug affichage paye | Mouhanned Souissi | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | 100% | [23 empty] | crm | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 29/31/32 L
1.5 | bug urgent optimisation bateau a faire | Aziz Ben Kbaier | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2 | 100% | [23 empty] | crm | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 29/31/32 L to SEMAINE 1 - SPRINT 29/31/32 M
1.6 | bug probleme switch clients | Mouhanned Souissi | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | 100% | [23 empty] | crm | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 29/31/32 M
1.7 | Changer le Type d'optimisation Économique/Confort pour les res selon l'effectation du bateaux | Mouhanned Souissi | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | 100% | [23 empty] | crm | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 29/31/32 M
1.8 | bug navigation internet capitaine | Aziz Ben Kbaier | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1 | 100% | [23 empty] | crm | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 29/31/32 M
1.9 | bug important mauvaise affectation bateau | Aziz Ben Kbaier | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1 | 100% | [23 empty] | crm | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 29/31/32 M
1.10 | bug switch clients | Mouhanned Souissi | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1 | 100% | [23 empty] | crm | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 29/31/32 M
1.11 | amelioration optimisation capitaine | Mouhanned Souissi | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1 | [24 empty] | crm | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 29/31/32 M
1.12 | bug front office | Aziz Ben Kbaier / Mouhanned Souissi | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1 | 100% | [23 empty] | crm | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 29/31/32 M
1.13 | bug sortie | Aziz Ben Kbaier | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2 | 100% | [23 empty] | crm | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 29/31/32 J to SEMAINE 1 - SPRINT 29/31/32 V
1.14 | fix capitaines pay & staffs | Mouhanned Souissi | 2026-06-04 | 2026-06-10 | 5 | 100% | [23 empty] | crm | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 29/31/32 J to SEMAINE 2 - SPRINT 30/31/32 M
1.15 | bug probleme switch clients | Mouhanned Souissi | 2026-06-05 | 2026-06-09 | 3 | 100% | [22 empty] | LÉGENDE | crm | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 29/31/32 V to SEMAINE 2 - SPRINT 30/31/32 M
1.16 | Correction erreur Sentry de switch bateaux | Aziz Ben Kbaier | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | 100% | [22 empty] | Développeur | crm | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 29/31/32 V
1.17 | j'ai des erreur 500 dans les stat | Aziz Ben Kbaier | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | 100% | [22 empty] | Aziz Ben Kbaier | crm | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 29/31/32 V
1.18 | optimisation capitaines | Mouhanned Souissi | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | 100% | [22 empty] | Mouhanned Souissi | crm | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 29/31/32 V
1.19 | Bug important point de preparation | Mouhanned Souissi | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | 100% | [23 empty] | crm | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 30/31/32 L
1.20 | Scroll sur calendrier au mobile | Aziz Ben Kbaier | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | 100% | [23 empty] | crm | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 30/31/32 L
1.21 | Bug aide logistique | Aziz Ben Kbaier | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | 100% | [23 empty] | crm | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 30/31/32 L
1.22 | Déplacement capitaine | Mouhanned Souissi | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | 100% | [23 empty] | crm | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 30/31/32 L
1.23 | Bug impression planning du jour | Aziz Ben Kbaier | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | 100% | [23 empty] | crm | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 30/31/32 L
1.24 | bug trés important optimisation client | Aziz Ben Kbaier | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 4 | 100% | [23 empty] | crm | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 30/31/32 M to SEMAINE 2 - SPRINT 30/31/32 V
1.25 | Correction du période pour sortie 97742 vers période sunset apéro | Aziz Ben Kbaier | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | 100% | [23 empty] | crm | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 30/31/32 M
1.26 | bug correction importante préparation demain | Mouhanned Souissi | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | 100% | [23 empty] | crm | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 30/31/32 M
1.27 | AMELIORATION STAT | Aziz Ben Kbaier | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | 100% | [23 empty] | crm | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 30/31/32 M
1.28 | bug affectation capitaine | Mouhanned Souissi | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | 100% | [23 empty] | crm | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 30/31/32 M
1.29 | planning du jour correction | Aziz Ben Kbaier | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | 100% | [23 empty] | crm | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 30/31/32 M
1.30 | amelioration affichage planning | Aziz Ben Kbaier | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2 | 100% | [23 empty] | crm | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 30/31/32 M to SEMAINE 2 - SPRINT 30/31/32 J
1.31 | suivi des optimisations capitaines | Mouhanned Souissi | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 5 | [24 empty] | crm | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 30/31/32 M to SEMAINE 3 - SPRINT 32/33 M
1.32 | Je ne reçois plus les alertes mail pour le remplissage des bateaux à moteur | Aziz Ben Kbaier | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 4 | 100% | [23 empty] | crm | bar: SEMAINE 3 - SPRINT 32/33 L to SEMAINE 3 - SPRINT 32/33 J
1.33 | bug preparation | Mouhanned Souissi | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | 100% | [23 empty] | crm | bar: SEMAINE 3 - SPRINT 32/33 M
1.34 | bug optimisation ultra urgent | Aziz Ben Kbaier | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | [24 empty] | crm | bar: SEMAINE 3 - SPRINT 32/33 M
1.35 | Fixer le tableau du point capitaine | Mouhanned Souissi | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | 100% | [23 empty] | crm | bar: SEMAINE 3 - SPRINT 32/33 J
1.36 | Correction du création doublon de crénaux Guerrier retour | Aziz Ben Kbaier / Mouhanned Souissi | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | 100% | [23 empty] | crm | bar: SEMAINE 3 - SPRINT 32/33 J
1.37 | Changement QR code | Aziz Ben Kbaier | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2 | 100% | [23 empty] | crm | bar: SEMAINE 3 - SPRINT 32/33 V to SEMAINE 4 - SPRINT 34 L
1.38 | period de vella 2.3h | Mouhanned Souissi | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | 100% | [23 empty] | crm | bar: SEMAINE 3 - SPRINT 32/33 V
1.39 | bugs preparation important urgent | Aziz Ben Kbaier | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | 100% | [23 empty] | crm | bar: SEMAINE 4 - SPRINT 34 L
1.40 | ajout filtre | Aziz Ben Kbaier | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | 100% | [23 empty] | crm | bar: SEMAINE 4 - SPRINT 34 L
1.41 | Commande Check boat prices pour résa | Aziz Ben Kbaier | 2026-06-24 | 2026-07-03 | 8 | [24 empty] | crm | bar: SEMAINE 4 - SPRINT 34 M to SEMAINE 5 - SPRINT 34 M
1.42 | Switch capitaines log | Aziz Ben Kbaier | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 | 100% | [23 empty] | crm | bar: SEMAINE 4 - SPRINT 34 J
1.43 | points capitaines | Mouhanned Souissi | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | 100% | [23 empty] | crm | bar: SEMAINE 5 - SPRINT 34 L
1.44 | Bug Deplacement de capitaines | Mouhanned Souissi | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 3 | [24 empty] | crm | bar: SEMAINE 5 - SPRINT 34 L to SEMAINE 5 - SPRINT 34 M
2 | website
2.1 | Modifier les fichiers LLMS et faire des copiers-coller dans le document joint pour remplacer les paragraphes | Aziz Ben Kbaier | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | 100% | [23 empty] | website | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 29/31/32 M
2.2 | Site FR, Supprimer le mot « sauf » dans le premier paragraphe de la page Location de Bateau avec Skipper à cassis | Aziz Ben Kbaier | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 1 | 100% | [23 empty] | website | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 29/31/32 M
2.3 | Changer script mail à « seuil - de 3 places » atteint ou dépassé (vu avec Ahlem - quand il reste 3, 2 ou 1 place) | Aziz Ben Kbaier | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1 | 100% | [23 empty] | website | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 29/31/32 M
2.4 | Dans la page « tout savoir », compléter la première phrase : Depuis 2007, et le lancement du premier bateau a énergie solaire en mer en France, nous mettons…. / Since 2007, and the launch of the first solar-powered boat at sea in France, we have been putting… mettre un lien sur « premier bateau à energie solaire en France. » et « first solar-powered boat at sea in France » vers la page Wikipédia | Aziz Ben Kbaier | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | 100% | [23 empty] | website | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 30/31/32 L
2.5 | Changement period dans e-commerce Apéro party | Aziz Ben Kbaier | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | 100% | [23 empty] | website | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 30/31/32 M
2.6 | Open graph ne marche plus sur what's up | Aziz Ben Kbaier | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | 100% | [23 empty] | website | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 30/31/32 M
2.7 | Hello Firas, je voulais encore te féliciter pour les promotions qui marchent super bien. Juste j’ai trouvé une petite erreur ce week-end. Ça ne marche pas sur le catamaran Vela. Tout s’affiche bien, mais la promotion ne fonctionne pas quand on veut réserver. | Aziz Ben Kbaier | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | 100% | [23 empty] | website | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 30/31/32 M
2.8 | Changer la période et mettre du 1er juillet au 31 août, sur le site français et anglais pour la soirée catamaran Vela apéro mix | Aziz Ben Kbaier | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | 100% | [23 empty] | website | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 30/31/32 J
2.9 | Dans le texte footer de la home, changer cette phrase : Bleu Évasion dispose du plus grand nombre d’avis parmi les sociétés opérant dans le secteur, avec plus de 1300 avis sur Google (note de 4,9) et plus de 1000 sur Tripadvisor (note 4,8) => Bleu Évasion dispose du plus grand nombre d’avis parmi les sociétés opérant dans le secteur, avec une note de 4,9/5 sur Google et 4,8/5 sur Tripadvisor) / Bleu Évasion has the most reviews among companies in the industry, with a rating of 4.9/5 on Google and 4.8/5 on TripAdvisor. | Aziz Ben Kbaier | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 100% | [23 empty] | website | bar: SEMAINE 3 - SPRINT 32/33 L
2.10 | Site FR uniquement : supprimer cette page https://www.bleuevasion.fr/visiter-marseille et le lien dans le footer. La supprimer dans le sitemap et faire une redirection 301 vers la page Circuit Calanques. Dans la version EN de cette page, supprimer du coup les balises Hreflang | Aziz Ben Kbaier | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 100% | [23 empty] | website | bar: SEMAINE 3 - SPRINT 32/33 L
2.11 | charger fichier seo FR | Aziz Ben Kbaier | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | 100% | [23 empty] | website | bar: SEMAINE 3 - SPRINT 32/33 M
2.12 | Dans le ecommerce, Rajouter le mot Véla en français et anglais et aussi pour la version anglaise, remplacer le mot dance par apéro | Aziz Ben Kbaier | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | 100% | [23 empty] | website | bar: SEMAINE 3 - SPRINT 32/33 J
2.13 | Problème du nombre positif : C'est une erreur classique qui apparaît souvent lorsque Google durcit la validation de ses outils (comme la Search Console). À première vue, votre code semble correct car la valeur "1830" est bien un nombre positif. Cependant, le problème vient très probablement du fait que la valeur est entourée de guillemets, ce qui la transforme en chaîne de caractères (string) au lieu d'un nombre pur (integer). Pour corriger cela, vous devez enlever les guillemets autour du chiffre pour ratingCount (et idéalement pour les autres notes aussi, pour anticiper les futures alertes). / Problème de la note qui se situe en dehors de la plage : Cette erreur signifie que Google n'arrive pas à comprendre les limites de votre échelle de notation, ou qu'il y a une incohérence entre la note globale (ratingValue) et les notes minimale/maximale définies (worstRating et bestRating). Même si vous avez défini "bestRating": 5 et "worstRating": 1 dans votre bloc, Google l'ignore souvent si les valeurs sont entre guillemets (considérées comme du texte) ou si un autre élément dans la page vient le contredire. Voici comment régler définitivement le problème : 1. Appliquer le format numérique (Sans guillemets) Comme pour l'erreur précédente, assurez-vous que toutes vos valeurs numériques n'ont plus de guillemets. Si Google lit "5" comme du texte, il se rabat sur son échelle par défaut (qui est de 1 à 5). Si votre note est de 4.9, cela devrait passer, mais le manque de typage strict fait parfois bugger son algorithme de validation. 2. Le piège classique : La notation sur 10 ou sur 100 Vérifiez s'il n'y a pas un conflit ailleurs. Par exemple, si votre note réelle est de 4.9 sur 5, mais que plus haut ou plus bas dans votre code (ou via un plugin), la valeur maximale déclarée est 100 ou 10, Google va penser que 4.9 est en dehors de la plage attendue ou anormal. //Vous pouvez tout à fait supprimer le 1 (la ligne "worstRating": 1) directement ! C'est même une excellente idée pour épurer votre code. Voici pourquoi on peut le faire sans risque et pourquoi cela résout souvent le problème : Le comportement par défaut de Google : Si vous ne spécifiez pas de worstRating, Google part automatiquement du principe que la note la plus basse possible est 1. Donc, écrire "worstRating": 1 est un pléonasme pour son algorithme. Moins de code = moins d'erreurs : En retirant cette ligne, vous supprimez une source d'incompréhension potentielle pour le robot de Google, surtout si la valeur était mal typée (avec des guillemets)./////////Voici le code corrigé à intégrer : JSON JSON "aggregateRating": { "@type": "AggregateRating", "ratingValue": 4.9, "ratingCount": 1830, "bestRating": 5 } | Aziz Ben Kbaier | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 1 | 100% | [23 empty] | website | bar: SEMAINE 4 - SPRINT 34 V
2.14 | Il faudrait charger le fichier SEO et si c'est très simple, mettre en place un petit truc qui mette à jour régulièrement le nombre d'avis dans la métadescritpion de ma page d'accueil. C'est pour ça que je vous l'envoie régulièrement | Aziz Ben Kbaier | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 1 | 100% | [23 empty] | website | bar: SEMAINE 4 - SPRINT 34 V
2.15 | fR et EN, il faut supprimer les circuits catamaran du soir de la rubrique calanques dans le e-commerce (les sorties du soir, se font en baie de Marseille). Bref, il faut enlever de là les deux circuits du bas. | Mouhanned Souissi | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | 100% | [23 empty] | website | bar: SEMAINE 5 - SPRINT 34 L
3 | GYG
3.1 | Niveau d'acces pour calendrier GYG au secretaire | Aziz Ben Kbaier / Mouhanned Souissi | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 0 | 100% | [23 empty] | GYG
3.2 | anomalie GYG | Aziz Ben Kbaier | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2 | [24 empty] | GYG | bar: SEMAINE 3 - SPRINT 32/33 L to SEMAINE 3 - SPRINT 32/33 M
3.3 | Bug GYG | Aziz Ben Kbaier | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 3 | [24 empty] | GYG | bar: SEMAINE 3 - SPRINT 32/33 M to SEMAINE 3 - SPRINT 32/33 V
3.4 | Enlever les control de niveau d'access pour calendrier GYG pour les sécretaires | Aziz Ben Kbaier | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | 100% | [23 empty] | GYG | bar: SEMAINE 3 - SPRINT 32/33 J
4 | Maintenance
4.1 | optimisation bateau | Mouhanned Souissi | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | 100% | [23 empty] | Maintenance | bar: SEMAINE 3 - SPRINT 32/33 V
5 | Mes lunettes chez moi
5.1 | Mes lunettes chez moi : changer le title de la home=> Votre opticiennne à domicile, Hélène Villedieu, se déplace dans un rayon de 30 km autour d'Aubagne : Marseille, la Ciotat, Aubagne, Auriol, Cassis... | Aziz Ben Kbaier | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2 | 100% | [23 empty] | Mes lunettes chez moi | bar: SEMAINE 3 - SPRINT 32/33 L to SEMAINE 3 - SPRINT 32/33 M
5.2 | Mes Lunettes chez moi : les avis Google ne se mettent plus à jour dans le site | Aziz Ben Kbaier | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 100% | [23 empty] | Mes lunettes chez moi | bar: SEMAINE 3 - SPRINT 32/33 L
TOTAL JOURS TRAVAILLÉS |  |  | DEV | TOTAL DE JOUR /DEV | TOTAL JOURS /MODULE
|  | crm | Aziz Ben Kbaier | 21 Jours | 38 Jours
|  |  | Mouhanned Souissi | 17 Jours
|  | website | Aziz Ben Kbaier | 9 Jours | 10 Jours
|  |  | Mouhanned Souissi | 1 Jour
|  | GYG | Aziz Ben Kbaier | 6 Jours | 7 Jours
|  |  | Mouhanned Souissi | 1 Jour
|  | Maintenance | Mouhanned Souissi | 1 Jour | 1 Jour
|  | Mes lunettes chez moi | Aziz Ben Kbaier | 2 Jours | 2 Jours
|  | TOTAL DU MOIS | Aziz Ben Kbaier | 22 Jours (23 non travaillé ; dont 1 jour week-end travaillé le 6)
|  |  | Mouhanned Souissi | 18 Jours (22, 23, 24, 25 et 26 non travaillé ; dont 1 jour week-end travaillé le 6)