## Juillet 2026
Récapitulatif des tâches du projet Bleuevasion
TITRE DU PROJET |  | Bleuevasion |  |  |  |  | NOM DE L'ENTREPRISE | [6 empty] | TrendLabs
CHEF DE PROJET |  | Ahlem Chikha |  |  |  |  | Période | [6 empty] | 01/07/2026 - 31/07/2026
NUMÉRO | TITRE DE LA TÂCHE | PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE FIN | DURÉE (Jour) | TÂCHE TERMINÉE (EN %) | Juillet
[7 empty] | SEMAINE 1 |  |  | SEMAINE 2 - SPRINT 35/36 |  |  |  |  | SEMAINE 3 - SPRINT 25/27/29/30/36/37 |  |  |  |  | SEMAINE 4 - SPRINT 37 |  |  |  |  | SEMAINE 5
[7 empty] | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
1 | crm
1.1 | bug mis a jour optimisation | Aziz Ben Kbaier / Mouhanned Souissi | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 10 | [25 empty] | crm | bar: SEMAINE 1 M to SEMAINE 2 - SPRINT 35/36 V
1.2 | Bug GYG A VERIFIER | Aziz Ben Kbaier | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | [25 empty] | crm | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 35/36 L
1.3 | Suppression de cutoff time de l'api gyg | Aziz Ben Kbaier | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | [25 empty] | crm | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 35/36 M
1.4 | Envoyer Email de boarding pass au anciens résa | Aziz Ben Kbaier | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | [25 empty] | crm | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 35/36 M
1.5 | modif CUISINIER | Mouhanned Souissi | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2 | [25 empty] | crm | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 35/36 J to SEMAINE 2 - SPRINT 35/36 V
1.6 | Correction de message sms de pointe d'embarquement | Aziz Ben Kbaier | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | [25 empty] | crm | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 35/36 J
1.7 | bug paye | Mouhanned Souissi | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2 | [25 empty] | crm | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 35/36 V to SEMAINE 3 - SPRINT 25/27/29/30/36/37 L
1.8 | Edition des localisation d'embarquement pour Checkin | Aziz Ben Kbaier | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | [25 empty] | crm | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 35/36 V
1.9 | Ajout d'affectation de flotte pour création manuelle de sortie de shifting | Aziz Ben Kbaier | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 0 | [25 empty] | crm
1.10 | Ajout des log d'activité pour les produits et options GYG | Aziz Ben Kbaier | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | [25 empty] | crm | bar: SEMAINE 3 - SPRINT 25/27/29/30/36/37 L
1.11 | Transformer annulation GYG vers invalidation du sortie et Status résa vers Invalidé GYG | Aziz Ben Kbaier / Mouhanned Souissi | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | [25 empty] | crm | bar: SEMAINE 3 - SPRINT 25/27/29/30/36/37 L
1.12 | fix: affectations initiales des bateaux et des capitaines | Aziz Ben Kbaier / Mouhanned Souissi | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2 | [25 empty] | crm | bar: SEMAINE 3 - SPRINT 25/27/29/30/36/37 L to SEMAINE 3 - SPRINT 25/27/29/30/36/37 M
1.13 | Verification des client qui ne reçoient pas le lien de boarding pass | Aziz Ben Kbaier | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2 | [25 empty] | crm | bar: SEMAINE 3 - SPRINT 25/27/29/30/36/37 M to SEMAINE 3 - SPRINT 25/27/29/30/36/37 M
1.14 | GYG Checkin GYG des résa vendues avant intégration QR code | Aziz Ben Kbaier | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | [25 empty] | crm | bar: SEMAINE 3 - SPRINT 25/27/29/30/36/37 M
1.15 | Whatsapp Business API | Aziz Ben Kbaier | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 4 | [24 empty] | LÉGENDE | crm | bar: SEMAINE 3 - SPRINT 25/27/29/30/36/37 M to SEMAINE 4 - SPRINT 37 L
1.16 | Augementer limite de caractéres sms | Aziz Ben Kbaier | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | [24 empty] | Développeur | crm | bar: SEMAINE 3 - SPRINT 25/27/29/30/36/37 M
1.17 | Optimisation du capitaine : Équilibre des navires préférés + Jour et Nuit | Mouhanned Souissi | 2026-07-15 | 2026-07-19 | 3 | [24 empty] | Aziz Ben Kbaier | crm | bar: SEMAINE 3 - SPRINT 25/27/29/30/36/37 M to SEMAINE 3 - SPRINT 25/27/29/30/36/37 V
1.18 | Améloration Optimisation Clients : afin que le remplissage complet des places devienne la priorité principale | Aziz Ben Kbaier | 2026-07-16 | 2026-07-20 | 3 | [24 empty] | Mouhanned Souissi | crm | bar: SEMAINE 3 - SPRINT 25/27/29/30/36/37 J to SEMAINE 4 - SPRINT 37 L
1.19 | Bug GYG ENFANTS | Aziz Ben Kbaier / Mouhanned Souissi | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | [25 empty] | crm | bar: SEMAINE 4 - SPRINT 37 L
1.20 | Optimisation du capitaine : Jour et Nuit | Mouhanned Souissi | 2026-07-21 | [27 empty] | crm | bar: SEMAINE 4 - SPRINT 37 M to SEMAINE 5 V
2 | GYG
2.1 | Bug GYG A VERIFIER | Aziz Ben Kbaier | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | [25 empty] | GYG | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 35/36 L
2.2 | Suppression de cutoff time de l'api gyg | Aziz Ben Kbaier | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | [25 empty] | GYG | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 35/36 M
2.3 | Ajout des log d'activité pour les produits et options GYG | Aziz Ben Kbaier | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | [25 empty] | GYG | bar: SEMAINE 3 - SPRINT 25/27/29/30/36/37 L
2.4 | GYG Checkin GYG des résa vendues avant intégration QR code | Aziz Ben Kbaier | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | [25 empty] | GYG | bar: SEMAINE 3 - SPRINT 25/27/29/30/36/37 M
3 | website
3.1 | Dans le site, supprimer FR et EN toute la ligne Apero party dans les tarifs | Aziz Ben Kbaier | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | 100% | [24 empty] | website | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 35/36 L
3.2 | Dans les tarifs FR et EN , rajouter une colonne sur Véla. Soirée 2h30, juste en dessous écrire "+ plateforme de bain" => 1200 € 24 personnes / 1500€ 30 personnes | Aziz Ben Kbaier | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2 | 100% | [24 empty] | website | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 35/36 L to SEMAINE 2 - SPRINT 35/36 M
3.3 | Patrick a changé les horaires dans le CRM pour Grenadine mais ensuite quand on veut réserver à l'étape 1, ça affiche encore les anciennes horaires. On a pas la main. Il faut regarder si c'est pas ailleurs encore. | Aziz Ben Kbaier | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | 100% | [24 empty] | website | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 35/36 L
3.4 | Supprimer le <br> du message automatique par SMS et faire le tour dans tous les SMS pour vérifier qu'il n'y en ait pas ailleurs. Je ne vois pas le <br> dans les templates donc ça doit être codé en dur. Voici ce que les clients reçoivent : Bonjour, votre excursion Bleu Evasion approche, munissez vous de votre "Bording Pass" (QR code Bleu Evasion) que vous avez recu par mail .<br /> | Aziz Ben Kbaier | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | 100% | [24 empty] | website | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 35/36 L
3.5 | Apéro party vers Sunset Véla | Aziz Ben Kbaier | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | 100% | [24 empty] | website | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 35/36 J
3.6 | Renommer Sunset Vella: Mettre à jour le nom de l option Sunset Vella 2h30 en supprimant plateforme de bain. | Aziz Ben Kbaier | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 100% | [24 empty] | website | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 35/36 V
3.7 | Changement de période Grenadine paddle pour juillet | Aziz Ben Kbaier | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 100% | [24 empty] | website | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 35/36 V
3.8 | Changement nom de période de Véla sunset | Aziz Ben Kbaier | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 0 | 100% | [24 empty] | website
3.9 | FR et EN, sous les promotions rajouter des petits logos CB, Visa et Mastercard. ça doit être petit et relativement serré, car je veux qu'on voit facilement "quel temps fera-t-il" car c'est vraiment l'argument qui fait que les gens réservent | Aziz Ben Kbaier | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2 | [25 empty] | website | bar: SEMAINE 3 - SPRINT 25/27/29/30/36/37 V to SEMAINE 4 - SPRINT 37 L
3.10 | Est-ce que c’est obligatoire d’avoir le clavier qui s’affiche sur iPhone quand on est sur le calendrier, le souci c’est que quand on clique sur une case en fin de mois, souvent ça ne marche pas car sans s’en rendre compte, on clique sur le clavier… et du coup la case n’accepte pas d’être sélectionnée… si il y a un moyen de supprimer l’affichage du Clavier c’est le top | Aziz Ben Kbaier | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | [25 empty] | website | bar: SEMAINE 4 - SPRINT 37 L
3.11 | Faire un développement pour que je puisse faire 2 à 3 promotions différentes en même temps. Tout doit s'afficher dans le même bloc. J'irai à la ligne pour chaque nouvelle promo. Exemple : - 20% sur Lemon le 26 juillet et -30% sur les bateaux à moteur du 20 au 30 juillet | Aziz Ben Kbaier | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | [25 empty] | website | bar: SEMAINE 4 - SPRINT 37 L
4 | Maintenance
4.1 | amelioration affichage maintenance | Aziz Ben Kbaier | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2 | [25 empty] | Maintenance | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 35/36 M to SEMAINE 2 - SPRINT 35/36 M
TOTAL JOURS TRAVAILLÉS |  |  | DEV | TOTAL DE JOUR /DEV | TOTAL JOURS /MODULE
|  | crm | Aziz Ben Kbaier | 15 Jours | 29 Jours
|  |  | Mouhanned Souissi | 14 Jours
|  | GYG | Aziz Ben Kbaier | 4 Jours | 4 Jours
|  | website | Aziz Ben Kbaier | 7 Jours | 7 Jours
|  | Maintenance | Aziz Ben Kbaier | 2 Jours | 2 Jours
|  | TOTAL DU MOIS | Aziz Ben Kbaier | 15 Jours (21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 et 31 non travaillé ; dont 1 jour week-end travaillé le 11)
|  |  | Mouhanned Souissi | 14 Jours (21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 et 31 non travaillé)