## Mai 2026
Récapitulatif des tâches du projet Adomlingua
TITRE DU PROJET |  | Adomlingua |  |  |  |  | NOM DE L'ENTREPRISE | [6 empty] | TrendLabs
CHEF DE PROJET |  | Ahlem Chikha |  |  |  |  | Période | [6 empty] | 04/05/2026 - 29/05/2026
NUMÉRO | TITRE DE LA TÂCHE | PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE FIN | DURÉE (Jour) | TÂCHE TERMINÉE (EN %) | Mai
[7 empty] | SEMAINE 1 - SPRINT 26/27/28 |  |  |  |  | SEMAINE 2 - SPRINT 26/28/29 |  |  |  |  | SEMAINE 3 - SPRINT 28/29/30 |  |  |  |  | SEMAINE 4 - SPRINT 29/30
[7 empty] | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
1 | IA
1.1 | PR livraison de deux exercices wordtoimage et image-sentence | Firas Souri | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | [22 empty] | IA | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 26/27/28 L
1.2 | mis en preprod de l'exercice SentenceToImage | Firas Souri | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 1 | [22 empty] | IA | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 26/27/28 M
1.3 | [Version desktop] Modifier la fiche memo pour tous les exercices (la rendre une page pas un modal) | Firas Souri | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 1 | [22 empty] | IA | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 26/27/28 M
1.4 | PR livraison de la version desktop | Firas Souri | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 1 | [22 empty] | IA | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 26/27/28 J
1.5 | Fixer et Preparer l'exerice MatchongGame pour la livraison | Firas Souri | 2026-05-08 | 2026-05-12 | 3 | [22 empty] | IA | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 26/27/28 V to SEMAINE 2 - SPRINT 26/28/29 M
1.6 | PR: fiche memo matching-game | Firas Souri | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 | [22 empty] | IA | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 26/28/29 M
1.7 | Preparer la livraison de Lundi 18/05/2026 (exerciec word-search) | Firas Souri | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 3 | [22 empty] | IA | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 26/28/29 V to SEMAINE 3 - SPRINT 28/29/30 M
1.8 | Fixer les retour sur l'exericice WordSearch (suite au point du 18/05/2026) | Firas Souri | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2 | [22 empty] | IA | bar: SEMAINE 3 - SPRINT 28/29/30 L to SEMAINE 3 - SPRINT 28/29/30 M
1.9 | Préparation du premier incrément livrable de l'exercice Crossword | Firas Souri | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | [22 empty] | IA | bar: SEMAINE 3 - SPRINT 28/29/30 M
1.10 | Fixer retour du point 21/05/2026 | Firas Souri | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2 | [22 empty] | IA | bar: SEMAINE 3 - SPRINT 28/29/30 J to SEMAINE 3 - SPRINT 28/29/30 V
1.11 | Préparation du deuxième livrable de l'exercice Crossword | Firas Souri | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2 | [22 empty] | IA | bar: SEMAINE 4 - SPRINT 29/30 L to SEMAINE 4 - SPRINT 29/30 M
1.12 | fixer deux retours suite au point de 26/05 | Firas Souri | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | [22 empty] | IA | bar: SEMAINE 4 - SPRINT 29/30 M
2 | maFormation
2.1 | Réservation de cours MF - Compteurs anormaux | Med Hazem Magdoud / Moetezhami | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 1 | 100% | [21 empty] | maFormation | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 26/27/28 M
2.2 | Retour badges MF / Prod | Moetezhami | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2 | 100% | [20 empty] | LÉGENDE | maFormation | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 26/27/28 J to SEMAINE 1 - SPRINT 26/27/28 V
2.3 | Réservation de cours MF - Compteurs anormaux | Med Hazem Magdoud | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 0 | 100% | [20 empty] | Développeur | maFormation
2.4 | ajouter les logs pour les modif des sessions et leur status | Med Hazem Magdoud | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2 | 100% | [20 empty] | Firas Souri | maFormation | bar: SEMAINE 3 - SPRINT 28/29/30 M to SEMAINE 3 - SPRINT 28/29/30 M
2.5 | Espace prof MF - affichage formation et partage de ressources | Med Hazem Magdoud | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | 100% | [20 empty] | Med Hazem Magdoud | maFormation | bar: SEMAINE 4 - SPRINT 29/30 V
2.6 | Retour bug planification élève MF | Med Hazem Magdoud | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | 100% | [20 empty] | Moetezhami | maFormation | bar: SEMAINE 4 - SPRINT 29/30 V
2.7 | Espace prof MF - bug messagerie | Moetezhami | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | 100% | [20 empty] | Negra Mohamed | maFormation | bar: SEMAINE 4 - SPRINT 29/30 V
2.8 | ajout height & width aux images website front | Negra Mohamed | 2026-05-29 | 2026-05-31 | 1 | 100% | [20 empty] | Wajih GALAI | maFormation | bar: SEMAINE 4 - SPRINT 29/30 V
3 | maintenance | [25 empty] | eya Bani
3.1 | export prof | Moetezhami | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 1 | 100% | [20 empty] | oussema chaari | maintenance | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 26/28/29 J
4 | UI/UX
4.1 | Conception 5 unités. | eya Bani | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 3 | 100% | [21 empty] | UI/UX | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 26/27/28 L to SEMAINE 1 - SPRINT 26/27/28 M
4.2 | Conception 5 unités | eya Bani | 2026-05-06 | 2026-05-11 | 4 | 100% | [21 empty] | UI/UX | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 26/27/28 M to SEMAINE 2 - SPRINT 26/28/29 L
4.3 | Conception 5 unités | eya Bani | 2026-05-11 |  |  | 100% | [21 empty] | UI/UX | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 26/28/29 L to SEMAINE 4 - SPRINT 29/30 V
4.4 | Finaliser la conception des unités (les 5 derniers unités) | eya Bani | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 1 | 100% | [21 empty] | UI/UX | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 26/28/29 J
4.5 | Espace IA : Vérification de toutes les unités | eya Bani | 2026-05-15 |  |  | 100% | [21 empty] | UI/UX | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 26/28/29 V to SEMAINE 4 - SPRINT 29/30 V
4.6 | Retravailler les unités manquants | eya Bani | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 1 | 100% | [21 empty] | UI/UX | bar: SEMAINE 4 - SPRINT 29/30 M
5 | Integration
5.1 | Factoriser la modal de feedback | oussema chaari | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | [22 empty] | Integration | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 26/27/28 L
5.2 | Afficher l’alerte « Signaler un problème » dans la partie mémo et dans l’exercice word to image. | oussema chaari | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2 | 100% | [21 empty] | Integration | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 26/27/28 L to SEMAINE 1 - SPRINT 26/27/28 M
5.3 | Correction de l’image cassée dans l’exercice Word to Image et correction du titre de la carte mémo | oussema chaari | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 1 | [22 empty] | Integration | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 26/27/28 M
5.4 | Ajout des jokers communs et du feedback dans l’exercice Sentence to Image, et correction de la couleur du mémo | oussema chaari | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 1 | [22 empty] | Integration | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 26/27/28 M
5.5 | Ajout des jokers communs et du feedback dans l’exercice matching game, et correction de la couleur du mémo | oussema chaari | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 1 | [22 empty] | Integration | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 26/27/28 M
5.6 | Correction de l’icône audio dans l’exercice Word to Image. | oussema chaari | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 1 | 100% | [21 empty] | Integration | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 26/27/28 M
5.7 | Mettre le menu du header en position fixed dans la partie mobile. | oussema chaari | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 1 | 100% | [21 empty] | Integration | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 26/27/28 M
5.8 | Implémentation des blocs jokers et feedback dans l’exercice Word Search | oussema chaari | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 1 | [22 empty] | Integration | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 26/27/28 M
5.9 | Implémentation des blocs jokers et feedback dans l’exercice Cross Word | oussema chaari | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 1 | [22 empty] | Integration | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 26/27/28 M
5.10 | Correction de l’icône audio du mémo dans l’exercice Word Image et correction du popup du menu utilisateur en mode responsive. | oussema chaari | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 1 | [22 empty] | Integration | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 26/27/28 J
5.11 | Ajouter les jokers communs et le panneau de feedback dans l’exercice d’évaluation audio. | oussema chaari | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 1 | 100% | [21 empty] | Integration | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 26/27/28 J
5.12 | Correction du style de l’overlay dans les exercices Word to Image et Image to Word. | oussema chaari | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2 | [22 empty] | Integration | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 26/27/28 J to SEMAINE 1 - SPRINT 26/27/28 V
5.13 | Correction du feedback et des jokers communs dans l’exercice Chat. | oussema chaari | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 | [22 empty] | Integration | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 26/27/28 V
5.14 | Correction de la couleur de progress bar dans le header sticky lors du changement d’approche. | oussema chaari | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 | [22 empty] | Integration | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 26/27/28 V
5.15 | correct memo border color card dans l'exercice crossword | oussema chaari | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 | [22 empty] | Integration | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 26/27/28 V
5.16 | correct l'affichage de memo dans l'exercice WordSearch | oussema chaari | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | 100% | [21 empty] | Integration | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 26/28/29 L
5.17 | correct memo affichage dans l'exercice search word | oussema chaari | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | 100% | [21 empty] | Integration | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 26/28/29 L
5.18 | correct memo cards de l'exercice matching game | oussema chaari | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | [22 empty] | Integration | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 26/28/29 L
5.19 | Fix du style de la page Summary dans l’exercice Chat. | oussema chaari | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1 | 100% | [21 empty] | Integration | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 26/28/29 M
5.20 | Correction du style de la page Summary dans l’exercice WordSearch. | oussema chaari | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 | 100% | [21 empty] | Integration | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 26/28/29 M
5.21 | Correction du style de Summary et Memo dans l’exercice Crossword. | oussema chaari | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 | 100% | [21 empty] | Integration | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 26/28/29 M
5.22 | fix style de défis professeurs | oussema chaari | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 1 | 100% | [21 empty] | Integration | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 26/28/29 J
5.23 | Correction du problème de la barre de scroll du mémo et amélioration de l’ouverture fluide de l’accordéon des cartes. | oussema chaari | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 1 | 100% | [21 empty] | Integration | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 26/28/29 J
5.24 | Correction du style des exercices de défis et du résumé. | oussema chaari | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 | 100% | [21 empty] | Integration | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 26/28/29 V
5.25 | Création de la modal "Passer le défi" et factorisation de sa logique et de son affichage. | oussema chaari | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2 | 100% | [21 empty] | Integration | bar: SEMAINE 2 - SPRINT 26/28/29 V to SEMAINE 3 - SPRINT 28/29/30 L
5.26 | creation le card de déblocage les exercices | oussema chaari | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | 100% | [21 empty] | Integration | bar: SEMAINE 3 - SPRINT 28/29/30 L
5.27 | Ajouter une popup après l’enregistrement de la note dans la partie défi. | oussema chaari | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | [22 empty] | Integration | bar: SEMAINE 3 - SPRINT 28/29/30 J
5.28 | Ajout du bouton "Lancer défi" dans l’espace professeur avec ouverture du modal des paramètres du défi. | oussema chaari | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2 | [22 empty] | Integration | bar: SEMAINE 3 - SPRINT 28/29/30 V to SEMAINE 4 - SPRINT 29/30 L
5.29 | Ajouter un audio icon et des ondes dans la partie summary de l’évaluation audio de l’exercice. | oussema chaari | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | [22 empty] | Integration | bar: SEMAINE 4 - SPRINT 29/30 V
6 | DEVOPS
6.1 | Supprimer le service preprod adomlingua-mf-service-badges | Wajih GALAI | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2 | 100% | [21 empty] | DEVOPS | bar: SEMAINE 1 - SPRINT 26/27/28 J to SEMAINE 1 - SPRINT 26/27/28 V
TOTAL JOURS TRAVAILLÉS |  |  | DEV | TOTAL DE JOUR /DEV | TOTAL JOURS /MODULE
|  | IA | Firas Souri | 19 Jours | 19 Jours
|  | maFormation | Med Hazem Magdoud | 5 Jours | 12 Jours
|  |  | Moetezhami | 4 Jours
|  |  | Negra Mohamed | 3 Jours
|  | maintenance | Moetezhami | 1 Jour | 1 Jour
|  | UI/UX | eya Bani | 10 Jours | 10 Jours
|  | Integration | oussema chaari | 19 Jours | 19 Jours
|  | DEVOPS | Wajih GALAI | 2 Jours | 2 Jours
|  | TOTAL DU MOIS | Firas Souri | 19 Jours (1, 5, 14, 27, 28 et 29 non travaillé ; dont 4 jours week-end travaillés le 9, 10, 16 et 17)
|  |  | Med Hazem Magdoud | 5 Jours (1, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 26, 27 et 28 non travaillé ; dont 1 jour week-end travaillé le 17)
|  |  | Moetezhami | 5 Jours (1, 4, 5, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 et 28 non travaillé)
|  |  | Negra Mohamed | 3 Jours (1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 et 28 non travaillé ; dont 2 jours week-end travaillés le 30 et 31)
|  |  | Wajih GALAI | 2 Jours (1, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 et 29 non travaillé)
|  |  | eya Bani | 10 Jours (1, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28 et 29 non travaillé ; dont 2 jours week-end travaillés le 9 et 10)
|  |  | oussema chaari | 19 Jours (1, 19, 20, 26, 27 et 28 non travaillé ; dont 4 jours week-end travaillés le 16, 17, 23 et 24)